## 9月
日期 | 时间 | 工作内容 | 完成进度 | 备注
2015-09-28 | 8:40-10:35:00 | 开会 采购供应商字段添加 | 100%
| 10:36-12:00 | 网页门店显示产品权限设置 | 100%
| 13:00-17:30 | 完成代码功能 不同用户可以访问自身销售价格表的产品 | 100%
| 17:30以后 | 完善代码并 测试 将模块加以完善 | 100%
2015-10-08 | 8:40:00-10:28 | 开会，补足oe框架基本知识 | 100%
| 10:30-12:00 | odoo网站介绍页制作 将官网格式导入进去 添加网站样式 | 60%
| 13:00-15:26 | odoo网站介绍页制作 把内容转化为中文 | 100%
| 15:27-17:30 | 网络订单完善 根据价格表分类 如果存在此类别产品则显示此分类 | 100%
2015-10-09 | 8:30:00-11:18 | 网络订单完善 写search时报错 因为自己查询时 没有注意条件给的是个数据模型而不是id 完成产品可以按照类别分类 | 100%
| 11:18-15:39 | 给客户增加销售库位 当发生采购事件时 生成销售订单 并设置销售订单的仓库 和 当前用户关联的客户 仓库一致 | 100%
| 15:39-16:13 | 修改了之前不知道谁改错的 城市显示出错的问题 | 100%
| 16:13-17:30 | 完善好之前确认付款所报的错误 | 100% | 错误: 无效的整数类型输入语法: "青岛" 错误原因 就是说明此字段位置应该是整形 而目前不是
2015-10-10 | 8:30:00-11:50 | 寻找无法付款的原因 修改配置时出现问题 导致缺失模块 重新还原了一份数据库 | 70% | KeyError: 'payment.order‘ 这个数据模型被删除 而此地有需要引用到这个模块
| 13:10:00-14:14 | 还原数据库 处理模块不同导致的问题 | 100%
| 14:15:00-15:00 | 增加页面显示数量，并且缩小 内容在页面显示大小 刚还原的数据库有点小问题大部分模块都是 将要移除的 一个个 取消卸载 | 100%
| 15:00-15：44 | 试着把网页图标变小 显示更多内容 | 100%
| 15:44:00-17:30 | 显示账户余额 以及确认付款按钮 触发功能 | 40% | 标记修改地点template.xml 1082
2015-10-12 | 8:30:00-12:00 | 显示账户余额 以及确认付款按钮 触发功能 | 100% | 得到字段值为0.0 但是显示时就是显示为空 原因为字段0.0系统默认为空
| 13:00:00-14:14 | 寻找页面按钮出发后不能正常跳转的原因 下载谷歌浏览器查找报错信息 找到错误原因 自己替换掉代码片段后 改变了原有框架结构 | 100% | 下次应该注意出现问题是否是自己改写时遗漏
| 14:14-17:30 | 完善代码 文本框禁止修改 返回时不显示旧的销售订单页面 | 100% | 修改账单地址
2015-10-13 | 8:35:00-11:20 | 自学OE基础框架 | 30%
| 11:20-12:00 | 网页代码更改 修改逻辑中 付款值是负数的解决办法 | 100%
| 13:09:00-15:05 | 修改之前下拉列表只读还能修改的问题 公司LOGO 修改下发给韦翠 修改下拉列表为只读文本框 | 100%
| 15:05-17:30 | 添加新的数据模型 关联产品模板 和产品价格表 | 30%