## 工程记事本 (hidden)
日期 | 任务编号 | 任务类别 | 预计工时 | 项目经理预计 | 80 | 完成度 | bug讨论会议 | 尚捷快收-临沂君发
2015-07-28 | 1 | 计划 | 7 | 7 | 6.6667 | 100% | 出差在途：诸城-济南 | 尚捷快收-诸城浩天
| 2 | 计划 | 2 | 2.2 | 2.15 | 100% | OE知识学习 | 尚捷快收-诸城浩天

## 时间记录日志
日期 | 任务编号 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 工作内容 | 1
2015-08-07 | 1 | 10:09 | 10:37 |  | 28 | 讨论 | 讲解昨天的客户付款bug问题，分配今天的任务 | 100%
| 2 | 10:38 | 12:16 |  | 98 | 会议 | 客户生产问题，讨论 | 100%
| 3 | 13:05 | 13:30 |  | 25 | 讨论 | 讨论进销存报表问题 | 100%
| 4 | 13:31 | 14:20 |  | 49 | 会议 | 与北游系统的数据对接会议 | 100%
| 5 | 14:21 | 14:44 |  | 23 | 讨论 | 周哥演示物流运费的问题 | 100%
| 6 | 14:45 | 16:56 |  | 131 | 编码 | 完成运费模块 1:创建运费单模块 2:继承修改出库单中数据 | 100%
| 6 | 20:13 | 22:28 |  | 135 | 编码 | 完成运费模块 3:出库单转移时生成对应的运费单 4:页面展示修改（采购单、采购订单、出库单） 5:测试 | 100%
2015-08-09 | 1 | 10:48 | 11:42 |  | 54 | 测试 | 帮周杰测试代码 1：在自动执行的计划中，ids如果作为方法的参数，是需要传值的，所以，一般在自动的计划中，ids要自己重新获取，而不是传值 2：需要账号发送数据的的代码，代码中要先直接写死数据，验证代码的正确性，然后验证获取参数的代码是否正确，如果两者都正确，再组合起来放入到生产库中测试 3：帮周杰分析另外的两个需求 | 100%
| 2 | 10:02 | 10:40 |  | 38 | 测试 | 验证创建报价单需要那些字段 1：只需要客户编号，产品编号 | 100%
2015-08-10 | 1 | 9:00 | 9:58 |  | 58 | 会议 | 项目周会 1：讲解本周的任务和下一步的计划 | 100%
| 2 | 9:59 | 12:00 |  | 121 | 编码 | 物品明细账 1：创建基本的模型框架、视图、菜单 | 50%
| 2 | 13:04 | 17:00 |  | 236 | 编码 | 物品明细账 2：组织数据 3：创建存储前期结余的数据模型 4：测试不同条件产生不同的运费 | 80%
2015-08-11 | 1 | 8:34 | 9:17 |  | 43 | 编码 | 运费模块的修改 1：修改运费单明细 2：增加方数计算 | 100%
| 2 | 9:18 | 12:00 |  | 162 | 编码 | 物品明细账 1：整理前期结余的数据 2：统计明细账数据 | 100%
| 3 | 13:00 | 17:14 |  | 254 | 编码 | 锐浪报表 1：完成锐浪报表基础模块的修改 2：用锐浪报表完成生产领料实际与预计的对比 | 100%
2015-08-12 | 1 | 8:40 | 12:00 |  | 200 | 编码 | 优化生产领料实际与预计对比报表 1：将ORM获取数据的方式替换成sql，增加速度 2：生产投料和预计投料的产品可能不一样 3：将库位选择设置为多选，表头增加一列库位 | 90%
| 1 | 13:00 | 13:27 |  | 27 | 编码 | 优化生产领料实际与预计对比报表 4：做最后的修改，增加辅助核算字段 | 100%
| 2 | 13:28 | 15:45 |  | 137 | 测试 | 检测问题 1：检测韦翠提出的报表问题：因没重启OE服务引起的 2：交给周哥如何处理key error的问题 | 100%
| 3 | 15:46 | 16:55 |  | 69 | 编码 | 仓库数量结余每日存储数据 1：完成函数 | 80%
| 3 | 21:41 | 22:04 |  | 23 | 编码 | 仓库数量结余每日存储数据 2：测试函数获取的数据的正确性 | 100%
| 4 | 22:05 | 23:46 |  | 101 | 编码 | 物品明细账锐浪报表 1：完成报表模型，锐浪模板的编辑 | 70%
2015-08-13 | 1 | 8:47 | 12:00 |  | 193 | 编码 | 物品明细账锐浪报表 1：组织数据 2：帮周哥查询费用辅助核算报错的问题 | 80%
| 1 | 13:00 | 13:48 |  | 48 | 编码 | 物品明细账锐浪报表 3：完成数据测试 | 100%
| 2 | 13:49 | 16:43 |  | 174 | 编码 | 需求讨论 1：进口车辆管理的需求 2：远见生产成本核算问题 | 100%
| 3 | 20:09 | 21:07 |  | 58 | 编码 | 测试 1：帮周杰测试他写的模块：新api中创建的字段后面不能加‘，’ 2：测试运费的使用，因为不适用原由的逻辑，所以必须自己写了 | 100%
2015-08-14 | 1 | 8:37 | 12:00 |  | 203 | 编码 | 运费功能修改 1：了解需求 2：增加判断条件 3：修改产品中属性的小数位数 | 100%
| 2 | 13:00 | 13:33 |  | 33 | 编码 | 生产投料报表的修改 1：修改理论单价 2：增加金额差异率、数量差异率、产成品数量 | 100%
| 3 | 13:34 | 14:49 |  | 75 | 编码 | 处理生产单辅助核算项丢失的问题 1：写了一个方法，自动执行一次即可 | 100%
| 4 | 14:50 | 17:20 |  | 150 | 编码 | 查找安装报错，在服务器中报表没有数据的问题 1:查找周杰的模块的安装问题 2：出现使用ORM查询数据报错文件已删除，但是数据库中实际存在的情况，迅速使用sql查询出数据再使用ORM处理 | 100%
2015-08-15 | 1 | 17:08 | 17:30 |  | 22 | 编码 | 修改生产投料报表问题 1：修改生产投料辅助核算的问题 | 100%
| 2 | 17:31 | 18:11 |  | 40 | 编码 | 7.0版本的修改 1：搭建7.0版本的环境 | 100%
2015-08-16 | 1 | 21:28 | 22:42 |  | 74 | 编码 | 辅助核算问题 1：解决生产单完成后生成的辅助核算没有关联过来数据的问题 2：老数据恢复函数 | 100%
2015-08-17 | 1 | 8:40 | 11:09 |  | 149 | 会议 | 周例会 1：分配本星期的任务 2：分析进口汽车贸易需求 | 100%
| 2 | 11:10 | 12:00 |  | 50 | 编码 | 查找生产库人力资源中的问题 1：人力资源中部门创建报错的问题 | 100%
| 3 | 13:00 | 17:00 |  | 240 | 编码 | 7.0版本的运费模块 1：完成运费模块的7.0版本 | 80%
2015-08-18 | 1 | 9:11 | 12:00 |  | 169 | 编码 | 修改运费模块 1：修改运费模块的目的地不是必填 2：解决生产投料报表问题(按单号小计，排序，平均数量，平均金额不正确，差异率修改成百分比) 3：解决生产订单辅助核算项关联的问题 4：解决生产库部门创建不上的问题 5：查找调拨单无法生成发票的问题（调拨单中产品没有设置对应的科目） | 100%
| 2 | 13:00 | 13:50 |  | 50 | 编码 | 报表修改 1：进销存报表（单号、摘要） | 100%
| 3 | 13:51 | 15:13 |  | 82 | 编码 | 7.0运费修改 1：完成7.0版本运费模块 | 100%
| 4 | 15:14 | 16:58 |  | 104 | 编码 | 产品费用模块 1：查找调拨单创建发票异常问题 2：解决小吕读取文件的问题 3：修改产品费用模块 | 20%
| 5 | 22:00 | 0:47 |  | 167 | 测试 | 辅助核算项关联测试 1：测试回溯辅助核算项方式运行是否成功（失败） | 100%
2015-08-19 | 1 | 8:35 | 9:54 |  | 79 | 编码 | 辅助核算项回溯 1：使用sql回复生产单中的辅助核算项 2：处理报表权限的问题 | 80%
| 2 | 9:55 | 12:00 |  | 125 | 编码 | 处理问题 1：登录进入的主页面的修改 2：隐藏客户中的联系人页卡 3：客户中的附件过滤掉合同的附件 | 70%
| 2 | 13:00 | 17:15 |  | 255 | 编码 | 处理问题 4：7.0版本运费模块的测试 5：修改人力资源中银行卡号的类型 6：辅助核算项找回 | 100%
2015-08-20 | 1 | 8:34 | 12:00 |  | 206 | 编码 | 多公司销售单生成采购单 1：了解需求，处理周杰的问题 2：完成根据销售订单产生采购单 | 100%
| 2 | 13:00 | 17:00 |  | 240 | 编码 | 合并运费单 1：完成运费合并的问题 2：采购单确认生成销售单 | 90%
| 3 | 20:56 | 22:01 |  | 65 | 编码 | 多公司采购单生成销售单 1：完成采购订单确认生成销售订单 | 100%
| 4 | 22:02 | 1:11 |  | 189 | 编码 | 产品的复制 1：将所有的产品每个公司复制一个 | 100%
2015-08-21 | 1 | 8:32 | 12:00 |  | 208 | 测试 | 生产库中产品的复制 1：测试生产库中产品的复制 | 100%
| 2 | 13:00 | 14:21 |  | 81 | 编码 | 修改运费单问题 1：将原有的出库单换成char类型，可以增加多条 2：增加查看出库单按钮 | 100%
| 3 | 14:22 | 16:08 |  | 106 | 编码 | 采购单生成销售单的修改 | 100%
| 4 | 16:09 | 17:00 |  | 51 | 编码 | 发票的源单据中增加销售单号或采购单号 1：修改创建发票的函数，修改源单据 | 80%
2015-08-24 | 1 | 9:00 | 11:30 |  | 150 | 会议 | 项目周会 1：讲解上周的进度和本周的任务 2：讲解汽车进口贸易页面 | 100%
| 2 | 11:31 | 12:08 |  | 37 | 编码 | 发票的源单据中增加销售单号或采购单号 1：用sql的方式为发票的源单据增加销售单号或采购单号（update account_invoice set origin=concat(origin,':',group_ref) where group_ref is not null） | 100%
| 3 | 13:00 | 17:00 |  | 240 | 编码 | 版本控制 1：帮吕志源讲解问题 2：尝试安装git和hg方式的版本控制 | 80%
2015-08-25 | 1 | 8:40 | 12:00 |  | 200 | 编码 | 付款单上增加核销按钮 1：在完成状态的付款单中增加一个核销按钮 2：增加的方法出发原由发票的支付方法 3：查找多公司中出库权限错误的问题 | 40%
| 1 | 13:00 | 17:00 |  | 240 | 编码 | 付款单上增加核销按钮 4：处理计划的动作总下一步执行时间没法选择的问题（语言中简体中文中的时间格式不正确造成的） 5：采购单生成销售订单报错的问题 6：库位移动时报权限错误的问题（分类的库存账簿的权限不对） | 80%
| 2 | 18:24 | 19:30 |  | 66 | 编码 | 修改北邮接口 1：完成北邮接口修改 | 70%
| 2 | 21:20 | 22:40 |  | 80 | 测试 | 修改北邮接口 2：测试修改北邮接口数据 | 100%
2015-08-26 | 1 | 8:34 | 12:00 |  | 206 | 编码 | 需求转换单导入功能实现 1：查看北邮接口获取数据是否正确 2：解决采购订单自动生成销售订单的问题 3：需求转换单导入功能实现 | 100%
| 2 | 13:00 | 14:39 |  | 99 | 编码 | 分录明细中增加源单据 1：根据关联单号在分录明细中增加关联单号 | 100%
| 3 | 14:40 | 17:00 |  | 140 | 编码 | 采购单转换销售单的问题 1：仓库权限问题 2：产品查看问题 | 100%
2015-08-27 | 1 | 8:34 | 12:10 |  | 216 | 编码 | 采购单导入 1：重写采购单导入功能，模板中增加公司 2：根据价格表获取产品价格 3：修改需求转换单的导入问题 | 100%
| 2 | 13:02 | 17:40 |  | 278 | 编码 | 解决遇到的问题 1：查看7.0中实现的步骤 2：解决遇到的问题 | 80%
| 2 | 18:30 | 20:10 |  | 100 | 编码 | 解决遇到的问题 3：增加采购单中字段的过滤 4：增加采购订单与销售订单之间的数据传递 | 100%
2015-08-28 | 1 | 8:34 | 10:56 |  | 142 | 编码 | 查找销售单没有生成出库单的原因 1：测试北邮数据 2：查找销售单SO3350-PO05066为什么没生成出库单（仓库的出库路线设置的不正确） 3：增加可以选择时间同步北邮数据的页面 4：查找仓库和路线关联不上的问题，有id关联（supplied_wh_id关联仓库） | 100%
| 2 | 10:57 | 12:00 |  | 63 | 编码 | 成本价关联 1：查询7.0中成本价和成本金额的数据位置 2：创建两个新的字段，将至从页面替换掉 | 60%
| 2 | 13:00 | 14:06 |  | 66 | 编码 | 成本价关联 3:恢复历史数据 | 100%
| 3 | 14:07 | 17:09 |  | 182 | 编码 | 查询北邮数据未创建销售单的问题 1：有三个产品没能创建销售单 2：因为弹出窗口造成的问题 3：需求转换单中增加产品和公司的过滤 4：备份数据到本地数据库，测试 | 100%
2015-08-29 | 1 | 8:48 | 9:26 |  | 38 | 编码 | 查看北邮数据出错的问题 1：文件的路径错误 2：测试库中测试，恢复生产库中数据 | 100%
| 2 | 9:27 | 12:19 |  | 172 | 编码 | 产品费用功能修改 1：修改产品费用功能 | 50%
| 2 | 13:10 | 15:57 |  | 167 | 编码 | 产品费用功能修改 2：完成功能（注意所有的科目，辅助核算的类型不能是视图，产品的库存核算为实时，必须给产品设置辅助核算账簿） 3：测试，升级生产库 | 100%
| 3 | 15:58 | 16:37 |  | 39 | 编码 | 需求转换单生成需求单公司错误问题 | 100%
2015-08-31 | 1 | 9:00 | 9:51 |  | 51 | 会议 | 周例会 | 100%
| 2 | 9:52 | 11:07 |  | 75 | 编码 | 查看前期结余数据错误的问题 1：将自动执行的方法换成（_create_new_data） | 100%
| 3 | 11:08 | 12:00 |  | 52 | 编码 | 进销存报表的实现 | 20%
| 3 | 13:00 | 17:10 |  | 250 | 编码 | 进销存报表的实现 1：系统自带report报表无法实现效果，需要使用锐浪报表 | 50%
2015-09-01 | 1 | 9:30 | 12:00 |  | 150 | 编码 | 进销存报表的实现 1:搭建锐浪报表框架 | 30%
| 1 | 13:00 | 16:43 |  | 223 | 编码 | 进销存报表的实现 2:组织报表数据，测试 | 100%
| 2 | 21:02 | 23:04 |  | 122 | 编码 | 处理生产库问题 1：解决进销存报表无法展示的问题（文件名错误） 2：帮小吕查找工作效率慢的问题（不会使用复制粘贴来增加效率） 3：查看北邮皆苦接口产生的数据异常（出库单中产品增多应该是组合产品的问题，产生多个出库单是因为个别产品设置问题，出现需求） | 100%
2015-09-06 | 1 | 8:54 | 9:14 |  | 20 | 编码 | 解决bug 1：查询采购订单中产品明细产品和对应公司信息不符（未找到问题，导入功能中公司和产品信息已增加过滤） | 100%
| 2 | 9:15 | 11:20 | 32 | 93 | 编码 | 付款单核销按钮 1：按照小孔的模块查看如何实现的功能 | 100%
| 3 | 10:40 | 11:12 |  | 32 | 编码 | 帮助周杰查找错误 1：隐藏必填字段，除了需要在视图中隐藏，还需要将py中字段重写 | 100%
| 4 | 11:13 | 12:00 |  | 47 | 编码 | 仓库权限过滤 1：在仓库中增加所有者字段 2：通过所有者过滤仓库权限 | 50%
| 4 | 13:00 | 13:44 |  | 44 | 编码 | 仓库权限过滤 3：通过所有者过滤调拨单类型权限 | 100%
| 5 | 13:45 | 17:00 |  | 195 | 编码 | 产品入库明细报表 1：使用系统自带report报表实现产品入库明细 | 100%
2015-09-07 | 1 | 9:00 | 10:40 |  | 100 | 会议 | 会议讨论汽车模块的问题 1：将整理的问题讨论一下 | 100%
| 2 | 10:41 | 11:17 |  | 36 | 编码 | 产品出库明细报表 1：使用系统自带report报表实现产品出库明细 | 100%
| 3 | 11:18 | 12:04 |  | 46 | 编码 | 物品明细账报表 1：修改物品明细账报表的问题（1：查询的产品和报表中产品不同--没注意到product和template数据表之间的关联） | 100%
| 4 | 13:05 | 13:40 |  | 35 | 编码 | 修改进销存报表中本期结余的数据 1：本期结余数据修改为获取 2：去除所有的金额列 | 100%
| 5 | 13:41 | 14:14 |  | 33 | 编码 | 解决韦翠的问题 1：分录明细中缺少ref字段，直接在页面中添加上去的 | 100%
| 6 | 14:15 | 17:00 |  | 165 | 编码 | 到货率报表 1：修改进销存报表中本期结余的问题 | 100%
2015-09-08 | 1 | 9:00 | 11:34 |  | 154 | 编码 | 修改出、入库明细表中的问题 1：只查询采购入库和调拨入库的库位数据 2：增加查询条件 | 100%
| 2 | 11:35 | 12:00 |  | 25 | 编码 | 汽车进口贸易模块的开发 1：不要期望每个人都培养成全能，只要做好自己的任务就好了，这样的工作效率才是最快的，开发人员完全按照需求文档中实现即可，除非发现严重错误 2：所有的事情都要有计划的去完成，所有任务尽量归入的文档中，不要想到什么说什么，除非紧急的问题，不然不要打断开发者的思路 3：车辆档案模块 | 50%
| 2 | 13:30 | 15:02 |  | 92 | 编码 | 汽车进口贸易模块的开发 4：车辆档案模型 5：完成产品品类和采购渠道模型实现 | 100%
| 3 | 15:03 | 17:00 |  | 117 | 编码 | 进口合同 1：继承采购模块，但是有自己的逻辑 | 10%
| 3 | 21:37 | 22:40 |  | 63 | 编码 | 进口合同 2：解决继承报错的问题（_table名字使用继承的名字，也就是数据存到同一个表中，但是使用不同的逻辑） | 20%
2015-09-09 | 1 | 9:00 | 9:42 |  | 42 | 会议 | 讨论报表的展现方式 1：以后使用弹出wizard，输入过滤条件，然后查询数据，展示tree列表的方式，并且增加打印按钮 | 100%
| 2 | 9:43 | 17:00 |  | 437 | 编码 | 进口合同 1：
2015-09-21 | 1 | 9:00 | 10:00 |  | 60 | 会议 | 周例会 1：我的任务主要完成汽车模块 | 100%
| 2 | 10:01 | 12:00 |  | 119 | 编码 | 汽车模块修改 1：修改崔总测试出来的bug，问题 2：实现合同打印 | 30%
| 2 | 13:30 | 15:00 |  | 90 | 编码 | 汽车模块修改 2：实现合同打印 | 40%
| 2 | 15:01 | 17:06 |  | 125 | 编码 | 汽车模块修改 3：修改委托协议生成的发票为服务费的发票 4：获取车辆档案中的各个数据 | 50%
| 2 | 21:03 | 22:07 |  | 64 | 编码 | 汽车模块修改 5:修改委托协议中支付保证金直接生成对应的分录明细 | 60%
2015-09-22 | 1 | 8:40 | 12:10 |  | 210 | 编码 | 汽车模块修改 1：完成供应商页面增加创建时间 2：修改生成的发票中辅助核算项获取正确 3：完成车辆档案中数据的正确性 4：修改崔总新测试出来的问题 | 50%
| 1 | 13:30 | 19:24 |  | 354 | 编码 | 汽车模块修改 5：修改报表打印 6：将驳回操作加入到工作流中 7：修改定金无法支付的问题 8：实现委托协议的报表打印 9：帮崔总搭建odoo开发环境 | 90%
| 1 | 21:03 | 22:40 |  | 97 | 编码 | 汽车模块修改 10:检查支付定金不能成功的问题（系统支付发票的时候，会自动检测未支付金额为0并且发票状态不为‘已付’的发票，将之支付完成） | 100%
2015-09-23 | 1 | 9:00 | 11:10 |  | 130 | 会议 | 讨论最近的问题 1：讨论最近最需要解决的问题 2：演示汽车进口贸易模块 | 100%
| 2 | 11:11 | 12:00 |  | 49 | 编码 | 汽车模块修改 1：进口合同生成的发票中增加定金比例 | 20%
| 2 | 13:14 | 14:44 |  | 90 | 编码 | 汽车模块修改 2:查看分录明细中能否增加源单据的查询条件 3：委托协议生成的付款通知单中增加服务费项目，并且在完成后关联委托协议发票 4：赎车单完成后更新车辆档案中的赎车单号关联 5：在委托协议中增加两个字段 | 50%
| 3 | 14:45 | 16:01 |  | 76 | 编码 | 修改问题 1：解决产品费用（未重现问题） | 100%
| 2 | 16:02 | 17:16 |  | 74 | 编码 | 汽车模块修改 6：修改发送邮件报错问题 7：修改委托协议生成的发票币种错误问题 8：修改赎车单生成付款通知币种问题 9：赎车单付款通知完成后生成分录明细 | 100%
| 4 | 20:26 | 22:14 |  | 108 | 编码 | 仓库权限过滤 1：在用户中增加选择仓库字段 2：直接使用many2many字段作为过滤条件的数据源是不行的（在用户处选择了仓库，会对应的在仓库中创建相同的关联，权限过滤仍然使用的是仓库关联用户字段的权限过滤） | 100%
2015-09-24 | 1 | 9:10 | 11:06 |  | 116 | 编码 | 汽车模块讨论 1：进口合同尾款转给代理商时，币种没关联过去 2：付款通知单不按照车辆来，只按照总价来 3：委托协议服务费生成的分录中，应付账款辅助核算项为委托协议，主营业务成本辅助核算项为进口成本 4：车辆档案增加按车型分组 5：委托协议支付保证金应该生成一个新的分录 | 100%
| 2 | 11:07 | 12:00 |  | 53 | 编码 | 汽车模块修改 1：委托协议草稿状态，付款方式应该也是必填项 | 10%
| 2 | 13:00 | 18:40 |  | 340 | 编码 | 汽车模块修改 2：委托协议邮件发送报错问题（因为从进口合同进入的采购订单，context中存在一些参数，去掉即可active_id、active_ids、search_disable_custom_filters、active_model） 3：解决车辆档案中赎车单号关联不正确的问题 4：委托协议中每台车的代理费加入到车辆明细中 5：在车辆档案中增加一些字段 6：将合同尾款转给代理商时，币种关联过去 7：付款通知单不按照车辆来，只按照总价来 8：委托协议服务费生成的分录中，应付账款辅助核算项为委托协议，主营业务成本辅助核算项为进口成本 9：车辆档案增加按车型分组 10：委托协议支付保证金应该生成一个新的分录 | 90%
| 2 | 19:45 | 21:13 |  | 88 | 编码 | 汽车模块修改 11：修改赎车单支付通知生成的分录明细 | 100%
| 3 | 21:14 | 22:29 |  | 75 | 编码 | 测试 1：测试远见仓库遇到的单位重复的问题（去掉重复单位，看是修改数量后能够完成转移） 2：关于问题单中的问题，整理自己的想法发给崔总 | 100%
2015-09-25 | 1 | 9:00 | 10:03 |  | 63 | 会议 | 汽车进口模块会议 1：核销差异关联辅助核算项 2：账务增加应付账款过滤、核销、未核销条件 3：委托协议增加账务、结算按钮 | 100%
| 2 | 10:04 | 12:00 |  | 116 | 编码 | 汽车模块修改 1：账务按钮增加应付账款过滤、核销、未核销条件（默认应付账款） 2：委托协议增加账务、结算按钮 | 50%
| 2 | 13:00 | 15:12 |  | 132 | 编码 | 汽车模块修改 3：供应商付款单中，支付完成后关联上辅助核算项 4：核销差异关联辅助核算项 | 100%
| 3 | 15:13 | 17:29 |  | 136 | 编码 | 汽车模块评审会议 1：预计发运日期为合同中最迟装船日期 2：在支付通知时增加支付的类型 3：付款通知单增加一层高级审批 4：上传协议（修改为协议原件） 5：结算单流程 6：车辆档案（单独设置2、3级菜单车辆档案） | 100%
| 4 | 19:47 | 23:01 |  | 194 | 编码 | 进销存报表修改 1：检查期初结余不对的问题(查询的时候缺少库位的查询条件) 2：检查周杰和小吕的日报记录情况（提出建议，每天的日期合并单元格，并且每天使用不同的颜色区分开，记录遇到的问题和解决方案，记录自己每天的收获） 3：库存盘点时报stock.location错误，是因为对应的产品的盘点库位选择的不正确 4：解决仓库权限过滤的问题（应该在循环外删除的数据写入到了循环中，这样只保留了最后一条数据） 5：完成自动给产品修改对应公司的盘点库位的程序 | 100%
2015-09-26 | 1 | 9:31 | 12:22 |  | 171 | 测试 | 远见库解决问题 1：出库单转移异常，转移后会自动创建一个新的入库单，并且源入库单会变为草稿状态，产品明细也为空了，造成无限循环下去（解决方案：delete from stock_pack_operation where picking_id='22058'通过此sql删除错误的入库单关联的数据，然后手动删除对应的入库单，最后手动创建一条入库单，修改对应数量、源单据、发票方式为待支付，然后转移，此时，采购订单状态为运输异常，然后点手动更正即可） 2：在生产库中操作 3：帐户和帐期必须属于同一家公司（发票里明细等的科目公司不正确） 4：解决销售单无法出库的问题（先在库存调拨中找到那些数量为0的明细，然后手动全部发货或取消，然后再回到原来的出库单出库就可以了，此时的销售单可能出现送货异常，直接忽略异常即可） | 100%
| 1 | 13:43 | 14:57 |  | 74 | 测试 | 远见库解决问题 4：操作生产库中的销售单出库 5：帮助群里的人解决遇到的问题 | 100%
| 2 | 16:12 | 17:16 |  | 64 | 实施 | odoo环境搭建 1：上传源码、启动脚本文件 2：启动服务（失败，权限错误，服务器限制太大，新建的用户无法新建文件夹，建议使用自己的服务器搭建测试环境） | 100%
2015-09-27 | 1 | 19:58 | 1:01 |  | 303 | 编码 | odoo环境搭建 1:在115服务器尝试搭建新的OE环境 2：自己申请一个免费15天的阿里云服务器（182.92.153.155，root,QdodooRainsoft88,）管理端密码：850522，安装lxml报错，需先安装yum install libxslt-devel，安装psycopg2报错，需先安装yum install postgresql-devel；cannot import name IMAP4_SSL，$ yum search zlib，yum search ssl，重新编译python 3：创建新的数据，安装汽车模块 | 100%
2015-09-28 | 1 | 9:00 | 10:02 |  | 62 | 会议 | 周例会 1：讲解一下汽车模块需要修改的想法 2：讲解POS树莓派的原理 | 100%
| 2 | 10:03 | 12:00 |  | 117 | 实施 | 远见问题 1：更新产品的盘点库位 2：测试库中log日志文件没正常生成 3：销售分析报表(待定) | 30%
| 3 | 13:00 | 17:00 |  | 240 | 实施 | 远见问题 4：解决bug 5：帮助小吕查找商店触发的页面 6：库位权限报错是因为其上级库位，虚拟库位选择了公司（韦翠恢复的数据库有问题） 7：北邮数据对接，按照月份获取数据测试 | 100%
2015-09-29 | 1 | 9:00 | 12:00 |  | 180 | 编码 | 需求单中增加源单据 1：在需求单中关联单号 2：数据初始化函数，并且在生产库中执行 | 100%
| 2 | 13:00 | 13:50 |  | 50 | 编码 | 内部调拨单产品数量报表 1：需求单号、产品、出库单号、出库数量、入库单号、入库数量、差额 | 30%
| 3 | 13:51 | 16:16 |  | 145 | 会议 | 需求讨论会议 1：延期发货后其他的产品未送货，但是状态置为可用 2：修改数量后报错（单位） 3：运输库位转移后，运输库位的库存未减少 4：分录明细中的源单据号增加到查询条件中 5：所有的创建发票按钮自动生成（直接到确认阶段） 6：库存调拨增加上会计区间和业务伙伴查询条件 | 100%
| 2 | 16:17 | 17:50 |  | 93 | 编码 | 内部调拨单产品数量报表 2：代码实现 3：获取每个销售单的成本价和主营业务收入 | 70%
| 2 | 19:52 | 1:23 |  | 331 | 编码 | 获取每个销售单的成本价和主营业务收入 1：获取主营业务成本 | 100%
2015-09-30 | 1 | 8:30 | 9:00 |  | 30 | 会议 | 汽车模块需求分析 1：崔总讲解汽车模块修改的地方 | 100%
| 2 | 9:30 | 12:12 |  | 162 | 测试 | 销售主营业务收入 1:查询数据为什么不正确（增加账期过滤条件）（有的发票没有和销售订单关联，所以我查出来的数据缺失） | 40%
| 2 | 13:00 | 17:20 |  | 260 | 编码 | 销售主营业务收入 2:查询数据库中数据和我获取的数据对比（select ref,sum(credit) from account_move_line where account_id=340 and company_id=3 and credit>0 and period_id=48 group by ref） 3：完善查账功能增加，和销售单未关联的发票项 4：查看同一分录中不是库存商品的明细 5：运输库位不减少库存，转移修改数量单位报错 | 100%
2015-10-08 | 1 | 9:00 | 10:17 |  | 77 | 会议 | 周例会 1：和崔总讨论汽车模块的相关问题 2：夏总讲述上个月的工作和下一步的工作 | 100%
| 2 | 10:18 | 10:59 |  | 41 | 编码 | 转移库位科目不正确的问题 1：处理转移库位没法选择科目的问题（直接修改视图中的过滤条件，测试可行） 2：编写处理文档，交由韦翠测试 | 100%
| 3 | 11:00 | 12:31 |  | 91 | 会议 | 汽车零件需求讨论 1：讨论新需求 | 100%
| 4 | 13:30 | 15:02 |  | 92 | 编码 | 生产成本对比表修改 1：解决生产成本对比表数据重复的问题 2：覆盖qdodoo_mrp_actual_theory_report文件夹，重启服务 | 100%
| 5 | 15:03 | 17:10 |  | 127 | 编码 | 付款单核销按钮 1：安装qdodoo_qunar_payment_order模块 2：辅助核算项增加分组，系统中已存在，设为默认使用即可 3：确认需求 | 100%
2015-10-09 | 1 | 9:00 | 12:00 |  | 180 | 编码 | 处理中国会计模块多公司的问题 1：没有对公司进行过滤，所以造成了数据无权限查看的问题 2：将代码部署到生产库中有问题（修改） 3：和崔总讨论汽车贸易模块的问题（所有的采购都走付款通知单） | 80%
| 1 | 13:30 | 13:57 |  | 27 | 编码 | 处理中国会计模块多公司的问题 4:正式库报错问题，存在一条错误数据，公司id错误造成权限错误，使用sql语句修改update account_move set company_id=3 where id=417328 | 100%
| 2 | 13:58 | 16:02 |  | 124 | 编码 | 修改获取北邮数据的功能 1：完成自动计划北邮数据按月对接 2：完成手动设定时间获取北邮数据功能 | 100%
| 3 | 16:03 | 17:40 |  | 97 | 编码 | 分录明细中源单据增加高级查询 1：function字段利用fnct_search属性，增加到高级查询中 | 100%
2015-10-10 | 1 | 9:00 | 12:00 |  | 180 | 文档 | 阅读仓库转移的代码，查找数据重复的问题 1：整理我修改的需要测试的内容 2：阅读仓库移动代码，查找是否有sql直接执行的地方（交由周杰完成） 3：帮助崔总恢复数据库 | 100%
| 2 | 13:00 | 15:02 |  | 122 | 编码 | 汽车模块修改 1：库存调拨单点击转移的时候，自动将产品分开（14:32） 2：按照需求修改视图 | 100%
| 3 | 15:03 | 16:07 |  | 64 | 编码 | 修改远见问题 1：帮助韦翠处理本地崩溃问题 2：处理产品费用科目错误的问题 | 100%
2015-10-12 | 1 | 9:00 | 12:00 |  | 180 | 编码 | 处理bug 1：处理转移报错bug（account_move_line中的write方法增加了check参数） | 100%
| 2 | 13:00 | 17:03 |  | 243 | 编码 | 汽车模块修改 1：未完成整车进口，菜单划分 2：整车进口前几个状态的form页面字段修改 | 100%
2015-10-13 | 1 | 9:00 | 10:43 |  | 103 | 会议 | 效率会议 1：增加计划控制 | 100%
| 2 | 10:44 | 12:00 |  | 76 | 编码 | 汽车模块修改 1：分配周杰今天的任务 2：修改进口合同状态下的功能 | 10%
| 2 | 13:00 | 17:14 |  | 254 | 编码 | 汽车模块修改 3：运输库位清空加上时间限制，清空本周一之前的数据，库存查询报表中的金额不正确，进销存报表中增加金额字段 4：进口合同功能 5：帮助韦翠处理批量处理产品的盘点库位问题 6：进口合同中买方的无法显示成英文的 7：

## 学习笔记
日期 | 任务编号 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 工作内容 | 完成度
2015-09-29 | 1 | 8:00 | 9:40 |  | 100 | 听课 | 听amos老师解答问题 | 100%
| 2 | 9:41 | 11:20 |  | 99 | 实施 | 研究python能否写一个qq机器人，锻炼python开发能力（未实现，没有头绪，待定） 1:os.sysytem('')可以直接运行exe文件 | 100%
| 3 | 11:21 | 12:58 |  | 97 | 实施 | 开发群记录（13-4-4:13-4-6） 1:视频: OpenERP和Magento的整合http://v.youku.com/v_show/id_XNDQ5MjEwNDg0.html | 100%
2015-10-08 | 1 | 20:48 | 21:21 |  | 33 | 实施 | python如何处理excel文件--http://blog.csdn.net/cogbee/article/details/27103711 1：读取时间格式数据（xlrd.xldate_as_tuple(time,0)） 2：xlwt想excel写数据时最多支持36656条数据，如超过需分页 3：下拉列表视图展示不开的时候，可以利用xml中的<br/>标签增加空间 4：开发群记录网址打不开，休息。。 | 100%
2015-10-09 | 1 | 20:07 | 22:13 |  | 126 | 实施 | 学习官方文档资料 1：学习自己创建自己的主题（需安装website_less模块）需要安装node和npm install -g less less-plugin-clean-css,然后重启电脑 2：学会如何自己创建一个主题 | 20%
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施
[5 empty] | 0 | 实施